## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NOMBRE DEL CPL O CC:
AÑO:
No. | REUNIÓN | TIPO | FECHA | NÚMERO DE ACUERDO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | ESTADO ACTUAL | AVANCES | OBSERVACIONES | FECHA DE CIERRE
# | Escribir el nombre de la sesión conforme a la minuta | Señalar si la sesión fue ordinaria o extraordinaria | Escribir la fecha en la que se realizó la sesión DD/MM/AAAA | Escribir identificador único para cada acuerdo | Escribir el acuerdo conforme a la minuta | Escribir el nombre de la/el responsable del acuerdo conforme a la minuta | Escribir la fecha límite para el cumplimiento del acuerdo conforme a la minuta | Indicar el estado actual del acuerdo (pendiente, en progreso, concluido, demorado, descartado). | Escribir los resultados o productos por cada fecha de revisión. | Escribir cualquier comentario o detalle relevante sobre el acuerdo o su estado. | Fecha en la que finalizó el seguimiento del acuerdo DD/MM/AAAA
1 | Primera sesión | Ordinaria | 2023-10-25 | CPL/OR/23/01/01 | Llevar a cabo 12 jornadas de limpieza | Gerente del CPL | 2023-12-31 | Pendiente | 01 oct: Ningún avance 20 oct: Primeros avances 25 oct. Cierre | Coordinarse con el municipio | 2023-10-25
2 | Segunda sesión ordinaria | Ordinaria | 2023-11-01 | CPL/OR/23/02/01 | Colocar contenedores en la playa | Municipio | 2023-12-31 | Concluido | 25 oct. Se concluyó | El municipio instaladó los contenedores en la playa de acuerdo a la minuta | 2023-10-25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | [7 empty] | Pendiente

## RESUMEN
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NOMBRE DEL CPL O CC: |  | 0
AÑO: |  | 0
No. | REUNIÓN | TIPO | FECHA | ACUERDOS | PENDIENTES | EN PROCESO | CONCLUIDOS | DEMORADOS | DESCARTADOS
# | Escribir el nombre de la sesión conforme a la minuta | Señalar si la sesión fue ordinaria o extraordinaria | Escribir la fecha en la que se realizó la sesión DD/MM/AAAA | Escribir el número total de acuerdos | Escribir el número de acuerdos pendientes | Escribir el número de acuerdos en proceso | Escribir el número de acuerdos concluidos | Escribir el número de acuerdos demorados | Escribir el número de acuerdos descartados
1 | Primera sesión | Ordinaria | 2023-10-25 | 1 | 1
2 | Segunda sesión ordinaria | Ordinaria | 2023-11-01 | 1 |  |  | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  |  | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 3 | 3
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  | 2
7 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL | 30 | 6 | 14 | 9 | 2 | 1
|  |  | % | 100 | 20 | 46.6667 | 30 | 6.6667 | 3.3333

## GLOSARIO
GLOSARIO SESIONES ORDINARIAS: EL CPL SE REUNIRÁ PREVIA CONVOCATORIA EN SESIÓN ORDINARIA CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO. SESIONES EXTRAORDINARIAS: EL CPL SE REUNIRÁ, PREVIA CONVOCATORIA, EN CUALQUIER TIEMPO. LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SE LLEVARAN A CABO PARA TRATAR ASUNTOS URGENTES O IMPORTANTES, MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA DE CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES. ACUERDO PENDIENTE: ACUERDO QUE TODAVÍA NO HA INICIADO SU ATENCIÓN. ACUERDO EN PROCESO: ACUERDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCLUSIÓN. ACUERDO CONCLUIDO: ACUERDO QUE HA FINALIZADO SU ATENCIÓN SATISFACTORIAMENTE. ACUERDO DEMORADO: ACUERDO QUE NO SU PUDO CONCLUIR EN EL TIEMPO ACORDADO. ACUERDO DESCARTADO: ACUERDO QUE POR ALGUNA SITUACIÓN YA NO SERÁ ATENDIDO O CONCLUIDO. ACRÓNIMOS Y SIGLAS CPL. COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS CC. CONSEJO DE CUENTA NS. NÚMERO DE SESIÓN NA. NÚMERO DE ACUERDO dd. DÍA mm. MES aaaa. AÑO
Sesiones Ordinarias | Son las sesiones que se convocan de manera regular, en este caso el CPL se reunirá, previa convocatoria, en sesión ordinaria cuando menos 4 veces al año.
Sesiones Extraordinarias | El CPL se reunirá, previa convocatoria, en cualquier tiempo. las sesiones extraordinarias se llevaran a cabo para tratar asuntos urgentes o importantes, mediante petición escrita de cualquiera de sus integrantes.
Acuerdo Pendiente | Acuerdo que todavía no ha iniciado su atención.
Acuerdo en Proceso | Acuerdo que se encuentra en proceso de conclusión.
Acuerdo Concluido | Acuerdo que ha finalizado su atención satisfactoriamente.
Acuerdo Demorado | Acuerdo que no se pudo concluir en el tiempo acordado.
Acuerdo Descartado | Acuerdo que por alguna situación ya no será atendido o concluido.
ACRÓNIMOS Y SIGLAS
CPL. | Comité de Playas Limpias
CC. | Consejo de Cuenca
NS. | Número de sesión
NA. | Número de acuerdo
dd. | Día
mm. | Mes
aaaa. | Año
INTEGRACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE ACUERDO
1. Escribir el acrónimo CPL o CC si la sesión corresponde a un CPL o a un CC, seguido de una diagonal.
2. Escribir las siglas OR si la sesión es Ordinaria y Ex si la sesión es Extraordinaria, seguida de una diagonal.
3. Escribir los dos últimos dígitos del año, seguido de una diagonal.
3. Escribir el número consecutivo de sesión, a dos dígitos, en el año, seguido de una diagonal.
4. Escribes el número consecutivo de acuerdo de la sesión a dos dígitos.
Ejemplos:
CPL/OR/23/01/01
CC/EX/23/01/01

## LISTAS (hidden)
Pendiente | Ordinaria
En Proceso | Extraordinaria
Concluido
Demorado
Descartado